РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.05.2021 № 14

с. Ольховый Рог

## Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

## к отопительному периоду 2021-2022 годов по  Ольхово-Рогскому

## сельскому  поселению,  программы проведения проверок готовности теплоснабжающих  организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ольхово-Рогского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.07.2013 № 44 «О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону»

## 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов по  Ольхово-Рогскому   сельскому  поселению согласно приложению № 1.

2. Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ольхово-Рогского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 годов согласно приложению № 2 .

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                         С.Н. Морозов

Распоряжение вносит ведущий специалист

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н.

Приложение

к распоряжению Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 28.05.2021 № 14

## План мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов

по  Ольхово-Рогскому   сельскому  поселению

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение ремонтных работ | с 15.07.2021 г. по 30.08.2021г. |
| 2 | Проверка и очистка дымовых каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений | с 01.08.2021 по 23.08.2021г. |
| 3 | Проведение промывки котлов и трубопроводов проточной водой под давлением 2,5 атм. | с 01.08.2021 г. по 23.08.2021г. |
| 4 | Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) а также индивидуальных тепловых пунктов | с 05.08.2021г. по 20.08.2021г. |
| 5 | Проверка состояния трубопроводов, арматуры, тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; | с 09.08.2021 г. по 24.08.2021г. |
| 6 | Выполнение текущего ремонта и обслуживание электроснабжения, освещения в котельных | с 12.08.2021 г. по 30.08.2021 г. |
| 7 | Приобретение теплоносителя (твердое топливо) | июль – август 2021г. |
| 8 | Промывка, опресовка и гидравлическое испытание котлов и систем отопления в котельных | с 05.08.2021 г. по 30.08.2021г. |

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                             С.Н. Морозов

Приложение

к распоряжению Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 28.05.2021 № 14

Программа проведения проверок

готовности  теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Ольхово-Рогского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование объектов | Срок исполнения | Проверяемая документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать смотр готовности объектов социальной сферы сельского поселения | До 30.08.2021 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потреблению тепловой энергии; 6) состояние утеплений зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |
| 1.1 | Ярский ФАП Ярский СДК | 10.08.2021. 10.08.2021г. |  |
| 1.2 | Никольская СОШ Никольский детский сад Никольский ФАП Никольский СДК Никольская библиотека | 26.08.2021г. 26.08.2021г. 26.08.2021г. 26.08.2021г. 26.08.2021г. |  |
| 1.3 | Терновская СОШ №1 Терновский ФАП Терновский СДК Терновский детский сад | 19.08.2021г. 19.08.2021г. 19.08.2021г. 19.08.2021г. |  |
| 1.4 | Ольхово-Рогская СОШ Ольхово_Рогский ФАП Ольхово Рогский детский сад | 24.08.2021г. 24.08.2021г. . 24.08.2021г. |  |
| 2 | Проверить исправность электрического и газового оборудования | До 30.08.2021 |  |
| 3 | Проверить наличие утеплений и герметизации зданий (школы, ФАП, детских садов ) | . |  |

Глава Администрации

Ольхово-Рогского  сельского поселения                                           С.Н. Морозов