РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

### ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2019 г. № 33

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава  Администрации

## Ольхово-Рогского сельского поселения                                              А.В. Болдырев

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 26 марта 2019 № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.09.2013 № 47, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 87.

Распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 29.12.2017 № 152 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составил 50,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 34,5 тыс. рублей, или 69,0 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были опубликованы в официальном выпуске Ольхово-Рогского сельского поселения «Вести Власти», общественно-политической газете Миллеровского района «Наш Край», а также размещены на официальном интернет-сайте Ольхово-Рогского сельского поселения.

- защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью реализации которого, на все ПК сотрудников, работающих с персональными данными, установлена парольная защита.

- создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью реализации которого частично обновлена компьютерная база, заключены договора с ГАУ РЦИС, ИП Марсуверский А.В., ООО «ЭнигмаДон», ООО «Власть-Инфо», ООО «КриптоСтандарт», ЗАО «ПФ «СКБ Контур».

- развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Ольхово-Рогского сельского поселения, с целью реализации которого используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг.

С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Освещение деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения».

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения».

В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения  и  Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы  в официальном выпуске Ольхово-Рогского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет.

Подпрограмма «Развитие  и использование информационных  и телекоммуникационных технологий в  Ольхово-Рогском сельском поселении».

Основное мероприятие «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры».

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году в Ольхово-Рогском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов  местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Основное мероприятие «Защита информации».

В течение 2018 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации.

Основное мероприятие «Развитие систем электронного правительства».

С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Ольхово-Рогского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

Основное мероприятие «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры».

По итогам 2018 года проведена модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений культуры.

Основное мероприятие «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Обеспечен необходимый уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

- 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 29.12.2017 № 86 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По основному мероприятию «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей, освоено 34,5 тыс. рублей или 69,0 процентов.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2018 года заключено 1 муниципальных контрактов на сумму 50,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 34,5 тыс. рублей или 69,0 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Миллеровского района «Информационное общество» за 2018 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2018 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения			        		А.В. Болдырев

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 34,5 | 15,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Ольхово-Рогского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет. | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 50,0 | 50,0 | 34,5 | 15,5 |
| 3. | Подпрограмма 2. Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ольхово-Рогском сельском поселении | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году в Ольхово-Рогском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело». | 01.01.2018 | 01.01.2019 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Защита информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В течение 2018 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации | 01.01.2018 | 01.01.2019 | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Развитие систем электронного правительства | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Ольхово-Рогского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации | 01.01.2018 | 01.01.2019 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | По итогам 2018 года проведена модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений культуры | 01.01.2018 | 01.01.2019 | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Обеспечен необходимый уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | 01.01.2018 | 01.01.2019 | - | - | - | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Ольхово-Рогского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет. | – |
| 3. | Подпрограмма 2. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ольхово-Рогском сельском поселении» | X | X | X | X | Наличие на территории Ольхово-Рогского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности |  | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие на территории Ольхово-Рогского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году в Ольхово-Рогском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело». | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Защита информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | В течение 2018 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Развитие систем электронного правительства | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Ольхово-Рогского сельского поселения; обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Ольхово-Рогского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение доступности информации о культурном достоянии поселения для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | По итогам 2018 года проведена модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений культуры | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | Обеспечен необходимый уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 50,0 | 50,0 | 34,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 50,0 | 50,0 | 34,5 |
| Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | всего | 50,0 | 50,0 | 34,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 50,0 | 50,0 | 34,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | всего | 50,0 | 50,0 | 34,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 50,0 | 50,0 | 34,5 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ольхово-Рогском сельском поселении» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Защита информации | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Развитие систем электронного правительства | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, муниципальными учреждениями Ольхово-Рогского сельского поселения в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, муниципальными учреждениями Ольхово-Рогского сельского поселения | процентов | 5,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления | тыс. кв. см | 55,8 | 62,0 | 62,0 | - |
| 1.2. | Количество размещенных на сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения официальных документов | Шт. | 64 | 67 | 67 | - |
| 1.3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, в том числе и информационной открытостью | процент от числа опрошенных | 56,0 | 56,0 | 56,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля рабочих мест в Ольхово-Рогском сельском поселении, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процент | 55,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 2.2. | Уровень оповещаемости населения | процент | 86,0 | 88,0 | 88,0 | - |
| 2.3. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 36,0 | 38,0 | 38,0 |  |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2018 году

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа «Информационное общество» Подпрограмма 1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» Основное мероприятие 1.1. «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | Х Х 50,0 | Х Х 34,5 | 0,5 0,5 15,5 | 0,0 0,0 0,0 |