ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____2018 № ____

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения»  Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет http://olhovorogskoe.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ольхово-Рогского

сельского поселения                                                                               А.В.Болдырев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от  ______2018 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году предусмотрено 40,0 тыс. рублей. Фактически освоено 34,4 тыс. рублей .

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения».

В 2017 году на реализацию подпрограммы было израсходовано 34,4 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-7 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. повышение уровня пожарной безопасности населения | Специалист первой категории Дорохов В.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия; повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений. | В 2017 году на реализацию подпрограммы было израсходовано 34,4 тыс. руб | - |
| 2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Специалист первой категории Дорохов В.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшить систему информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; |  |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | Специалист первой категории Дорохов В.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; | В 2017 году на реализацию подпрограммы было израсходовано 0,00 тыс. руб |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 40,0 | 34,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 40,0 | 34,4 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 40,0 | 34,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 40,0 | 34,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение уровня пожарной безопасности населения | всего | 40,0 | 34,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 40,0 | 34,4 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; охват населения оповещаемого системой оповещения | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - количество выездов на тушение пожаров; | процент |  |  |  | - |
| 1.2. | - количество спасенных людей при пожарах. | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; | процент |  |  |  | - |
| 2.2. | количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | процент |  |  |  |  |
| 2.3. | охват населения оповещаемого региональной системой оповещения. | процент |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество предотвращенных происшествий на водных объектах; | процент |  |  |  | - |
| 3.2. | количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях; | процент |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Ольхово-Рогского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение 1 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие Повышение уровня пожарной безопасности населения | 40,0 | 34,4 | 5,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 40,0 | 34,4 | 5,6 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ольхово-Рогского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |